**2025 yilning yanvar-iyun oylari davomida Kattaqo‘rg‘on tumanini Ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish bo‘yicha amalga oshirilgan ishlar to‘g‘risida**

**MA’LUMOT**

**Aholini kambag‘allikdan chiqarish: (E.Raximov)**

2025 yil davomida **2703 nafar** *(12385 ta oila)* aholini kambag‘allikdan chiqarishning maqsadli ko‘rsatkichlari tasdiqlandi. Tasdiqlangan dasturni mahallalar va yo‘nalishlar kesimida parametrlari ishlab chiqildi;

Shundan, **345 ta** oilaga **69 nafar** rahbarlar biriktirilgan.

**Yanvar-iyun** oylari davomida **1407 ta** *(6439 ta a’zosi)*kambag‘al oilani **kambag‘allikdan chiqarish** rejalashtirilgan bo‘lib, Haqiqatda **2657 ta** *(11885 ta a’zosi)* **oila (185 %)** xizmatlar bilan qamrab olinib, ularga **3590 ta xizmatlar** ko‘rsatildi.

***Jumladan:******1679*** *nafar kambag‘al oila a’zolari doimiy ishga joylashtirildi,* ***152*** *ta dastur doirasida kredit ajratish,* ***1735*** *ta tadbirkorlikka jalb qilish,* ***2*** *ta oilaga Subsidiya ajratildi,* ***22*** *ta kasb-hunar va tadbirkorlikka o‘qitish xizmatlari ko‘rsatildi.*

**Shuningdek,** may oyi davomida **297 ta** *(1362 ta a’zosi)*kambag‘al oilani **kambag‘allikdan chiqarish** rejalashtirilgan bo‘lib, Haqiqatda **683 ta** *(3090 ta a’zosi)* **oila (227 %)** xizmatlar bilan qamrab olinib, ularga **763 ta xizmatlar** ko‘rsatildi.

***Jumladan:******420*** *nafar kambag‘al oila a’zolari doimiy ishga joylashtirildi,* ***5*** *ta dastur doirasida kredit ajratish,* ***338*** *ta tadbirkorlikka jalb qilish, xizmatlari ko‘rsatildi.*

**2025 yil yanvar-iyun oylari davomida ajratilgan kreditlar to‘g‘risida**

Tadbirkorlik sub’ektlarini moliyaviy qo‘llab-quvvatlash maqsadida joriy yilning **yanvar-iyun oylari davomida** dasturlar doirasida **2 425 ta** jismoniy va yuridik shaxslarga **31,9 mlrd. so‘mlik** imtiyozli kreditlar ajratildi.

*Jumladan:*

***-*** ***PQ-7-“Biznesga birinchi qadam”*** *dasturi doirasida* **354ta***jismoniy shaxsga –***7,5mlrd*so‘m;***

***-*** ***PQ-312-Biznesni rivojlantirish banki*** *instrumentlari orqali* **88ta8,6mlrd *so‘m*** *ajratildi.*

***-*** ***PQ-39-Oilaviy tadbirkorlik*** *dasturlari doirasida* **819ta***yuridik va jismoniy shaxslarga***15,5mlrd*so‘m;***

**3. Ish o‘rinlari to‘g‘risida ma’lumot (E.Raximov)**

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil   
17-yanvardagi “2025-yilda aholi bandligini ta’minlash va kambag‘allikni qisqartirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi   
**PQ-12**-sonli qarori ijrosini ta’minlash maqsadida tumanda   
**23,6** **ming** **nafar** ish o‘rinlari tashkil etish va aholini daromadli mehnat bilan band qilish rejasi belgilangan.

Joriy yilning **Yanvar-may** oylarida **9710** **nafar** aholini band qilish rejalashtirilgan bo‘lib, Haqiqatda **12108 nafar**, **125%** **ga** bajarildi.

**Tuman mahalliy byudjet daromadlar to‘g‘risida. (M.Obbozov)**

**2025 yil** uchun tuman mahalliy byudjet daromadlar rejasi **168,2 mlrd so‘m** belgilangan bo‘lib, reja **175,5 mlrd so‘mga (104%)**, yoki **7,3 mlrd** so‘m ortig‘i bilan bajarilishi bo‘yicha barcha imkoniyatlar ishga solinib, Ijrosi ta’minlash borasida ishlar olib borilmoqda.

Joriy yilning **1-chorak** uchun **34,8 mlrd**.so‘m reja belgilanib, haqiqatda **35,7 mlrd.**so‘mga yoki **102,5 %**ga bajarildi.

**2-chorak** uchun **43,7 mlrd**.so‘m reja belgilanib, haqiqatda **46,6 mlrd.**so‘mga yoki **107,0 %**ga bajarildi.

Joriy yilning **3-chorak** uchun **42,0 mlrd**.so‘m reja belgilangan, Chorak yakuni bilan byudjetga **4,0 mlrd.so‘m** qo‘shimcha tushum undirilishi bo‘yicha barcha zaruriy choralar ko‘rib borilmoqda

**“Bir kontur – bir mahsulot” tamoyili asosida qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini yetishtirish to‘g‘risida ma’lumot (ERaximov)**

**“Bir kontur – bir mahsulot”** tamoyilini joriy etish, mahsulotlarni ichki bozorga yetkazib berish va mahallalarning eksport salohiyatini oshirish bo‘yicha **aniq hisob-kitoblarni,** dehqon xo‘jaliklari yer maydonlariga ekiladigan **ekinlarni joylashtirish (razmesheniya)** bo‘yicha prognoz ko‘rsatkichlarini belgilab oldik shu bo‘yicha ishlar olib borilmoqda.

Hisob kitoblarga asosan ijara asosida ekin yeri berilgan   
**5217** nafar fuqarolar tomonidan **1931**  **gektar** ijara yer maydonlari mavjud.

Ushbu maydonlarga kooperativ usulida mahsulot yetishtirish, qayta ishlash va eksportga yo‘naltirish uchun **15** **ta** qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini qayta ishlovchi yirik lider tadbirkorlar biriktirildi.

Ushbu yerlarning **100 *foizida*** ekin ekish ishlari amalga oshirildi.

- **421** gektarga ***sabzavot***;

- **56** gektarga ***kartoshka***;

- **260** gektarga ***dukkakli*** ekinlar;

**-1194** gektargaserdaromadlik boshqa ekin turlari ekildi.

***Misol uchun*** *Tumandagi “Qushhovuz” mahallasida* ***"Sardor beshchinor savdo" MChJ*** *tomonidan “bir kontur-bir mahsulot” tamoyili asosida 82 nafar fuqaro bilan ijara shartnomasi asosida* ***62******gektar*** *yer maydoniga piyoz hamda 20 nafar fuqaro bilan ijara shartnomasi asosida* ***10******gektar*** *yer maydoniga tarvuz mahsuloti ekildi.*

*Tadbirkor urug‘, mineral o‘g‘itlar va boshqa xizmatlarni amalga oshiradi, yetishtirilgan mahsulotni shartnomaga asosan o‘zi bozor narxlarida sotib oladi.*

**“Bir kontur-bir mahsulot”** tamoyili asosida **109 gektar** yer maydonida qiymati **3,9** **mlrd**.so‘mlik (o‘z mablag‘i hisobidan **3,7** **mlrd** so‘m, bank krediti hisobidan **200,0** **mln** so‘m) **11** **ta** loyihalar amalga oshirilishi rejalashtirilgan.

Ushbu loyihalarni amalga oshirish uchun **6** **ta** agregatorlar biriktirilib, ulardagi kooperativlar soni **277** **ta**ni tashkil qiladi. **1 ekin** uchun **2790** **tonna** umumiy qiymati **19,5** **mlrd** so‘mlik hosil yetishtirilishi qutilmoqda. Bir yer ijarachiga to‘g‘ri keladigan o‘rtacha foyda **70,5** **mln.so‘mni** tashkil etadi.

Urug‘ va ko‘chatlar **6 ta** agregatorlar tomonidandehqon xo‘jaliklariga yetkazilmoqda.

Bugungi kunda **11 ta** loyiha ishga tushirildi, ***10******gektar*** *qulupnay* ekildi.

***Misol uchun,*** *“Valijon”IChK (rahbari: Nurquvvatov Asomiddin) hamda Xalq banki hamkorligida Kattaqo‘rg‘on tumani “Valijon” mahallasida “bir kontur-bir mahsulot” tamoyili asosida qiymati 240,0 mln so‘mlik loyiha amalga oshirilib 10 gektar yer maydoniga Vektoriya navli Qulupnay mahsuloti ekildi****.***

**(E.Raximov)**

**-“Sayxunobod” tajribasi** asosida har bir mahallada kamida 40 tadan jami 2760 ta mikroloyihalarni amalga oshirish va bu orqali 5520 nafar aholi bandligi ta’minlash belgilangan. Shundan yanvar-iyun rejasi 1380 ta mikroloyihalar o‘rniga 1503 ta ishga tushirilib, umumiy qiymati 115,0 mlrd so‘mlik loyihalar amalga oshirildi dastur 109,0 foizga bajarildi va amalda 3086 ta yangi ish o‘rinlari yaratildi.

**Tijorat banklari**

- **“Uychi tajribasi”** asosida banklarning **720** ta faol mijozlari bilan **144** marotaba uchrashuvlar tashkil etib, uchrashuvlarda ko‘tarilgan masalalarni hal etish orqali **9668** nafar aholini doimiy ishga joylashtirish belgilab olindi. Tijorat banklari tomonidan yanvar-may oylari davomida tadbirkorlar bilan   
**51** marotaba uchrashuv o‘tkazilib, **198** ta tadbirkorlik sub’ektlari murojaatlari o‘rganib chiqildi. Shundan, hal etilgan masalalar soni **195** ta shundan, ijobiy hal etilganlar soni **192** ta, tushuntirish berilganlar soni **3** tani Hal etilmagan masalalar **3** tani (muddati bor) tashkil etadi. Tadbirkorlar murojaatlarini ijobiy hal etish natijasida **242** nafar yangi ish o‘rinlari yaratildi.

**(F.Imomov)**

-**“G‘ijduvon tajribasi”** asosida 2025 yil davomida **7** ta mahalladagi qiymati **23,3** mlrd.so‘mlik shundan: **23,1** mlrd.so‘m o‘z mablag‘i, **0,2** mlrd.so‘m bank krediti hisobidan **7 ta** “tepaga o‘sadigan” (vertikal) mikrosanoat binolarini barpo etish orqali **79** ta fuqarolarni bandligini shu jumladan 10 nafar kam ta’minlangan oila a’zolari bandligini ta’minlash maqsadida manzilli ro‘yxatlari tasdiqlab olingan. Yanvar-iyun oylari davomida **4** ta loyixa amalga oshirilishi hamda **19** ta yangi ish o‘rinlari yaratilishi belgilangan, Haqiqatda **5** ta loyiha amalga oshirilib, **27** ta ish o‘rni yaratildi.

**(A.Raxmatov)**

-**"Zarbdor" tajribasi** bo‘yicha **2025 yil davomida** tumanda **6 ta shundan**, *4 ta xizmat, 2 ta sanoat sohalarida* umumiy qiymati **143,0** **mlrd**.so‘mlik Shundan; Byudjet mablag‘lari **12,0** **mlrd**.so‘m, Tashabbuskor mablag‘lari **131,0** **mlrd**.so‘mlik “drayver” loyihalarni amalga oshirish hisobiga **500 ta** yangi ish o‘rinlari yaratiladi.

Ushbu loyihalardan **1-yarim** yillikda (1-bosqichda) Respublika budjeti mablag‘lari hisobidan **7,022** **mlrd**.so‘m mablag‘ o‘zlashtirilib, **4 ta** loyiha ishga tushirilishi natijasida, **430** **ta** yangi ish o‘rinlari yaratilishi rejalashtirilgan.

Ushbu loyihalar xozirda **50 %** ishlar amalga oshirilgan bo‘lib, joriy yilning noyabr’ oyiga qadar to‘liq ishga tushirilish ta’minlanadi.

**Tuman mahalliy byudjet daromadlar to‘g‘risida.**

**2025 yil** uchun tuman mahalliy byudjet daromadlar rejasi **168,2 mlrd so‘m** belgilangan bo‘lib, reja **175,5 mlrd so‘mga (104%)**, yoki **7,3 mlrd** so‘m ortig‘i bilan bajarilishi bo‘yicha barcha imkoniyatlar ishga solinib, Ijrosi ta’minlash borasida ishlar olib borilmoqda.

Joriy yilning **1-chorak** uchun **34,8 mlrd**.so‘m reja belgilanib, haqiqatda **35,7 mlrd.**so‘mga yoki **102,5 %**ga bajarildi.

**2-chorak** uchun **43,7 mlrd**.so‘m reja belgilanib, haqiqatda **46,6 mlrd.**so‘mga yoki **107,0 %**ga bajarildi.

Joriy yilning **3-chorak** uchun **42,0 mlrd**.so‘m reja belgilangan, Chorak yakuni bilan byudjetga **4,0 mlrd.so‘m** qo‘shimcha tushum undirilishi bo‘yicha barcha zaruriy choralar ko‘rib borilmoqda

**Qayta tiklanuvchi elektr manbalari**

Tumanimizda qayta tiklanuvchi energiya manbalari va energiya tejovchi texnologiyalarni tashkil etish 2025-yilda **457** **ta** ob’ektlarga **3 480** **kVt** quyosh panellari o‘rnatilishi belgilab olingan.

2025 yil yanvar-iyun oylarida jami **2 472** kVt quyosh panellari o‘rnatildi.

jumaladan;

- **74** **ta** aholi xonadonlariga **755** **kVt**,

- **32 ta** ijtimoiy soha ob’ektlari va davlat idoralariga **187** **kVt,**

- **40** **ta** tadbirkorlik sub’ektlariga **1 530** **kVt** quyosh panellari o‘rnatildi.

**Investitsiya (xorijiy investitsiya)**

**2025 yilda** PQ-407-sonli qarorga asosan **65,0 mln. dollar**ga xorijiy investitsiyalar o‘zlashtirish belgilangan. 2024 yilga nisbatan **166 % ga** bajariladi.

*Misol uchun*: Tumandagi Meliho‘ja MFY da joylashgan  
“**Kattaqo'rgo'n Elektrotexnika Zavodi**” **MChJ** tomonidan “Quvvati 100 MVA, kuchlanishi 500 kV gacha bo‘lgan zamonaviy va energiya tejamkor transformatorlar ishlab chiqarish” loyihasi doirasida   
**5,0 mln.dollarlik** xorijiy investitsiyalar o‘zlashtiriladi.

**Yanvar-iyun oylarida reja 35,5 mln.dollar** bo‘lib, Amalda   
**29,5 mln.**dollar investitsiyalar o‘zlashtirildi **83 %** ga, o‘sish so‘rati **130 %**ga bajarildi.

*Misol uchun*: Tumandagi Kumushkent MFY da **“CES” MChJ XK**ning “Sement ishlab chiqarishda vujudga keladigan issiqlikdan o‘z ehtiyoji uchun elektr energiyasini ishlab chiqarish” loyihasi doirasida **28,4 mln.dollarlik** xorijiy investitsiyalar o‘zlashtirildi.

Bundan tashqari qo‘shimcha loyiha **"Boyraz Tekstil" MChJ XK**ning “Tayyor trikotaj mahsulotlari ishlab chiqarish” loyihasi doirasida **430 ming dollarlik** investitsiyalar o‘zlashtirildi.

**Hududiy investitsiya loyihalari bo‘yicha**

**2025 yilda** hududiy investitsiya dasturi doirasida qiymati **87,0 mln.AQSh dollar** bo‘lgan **61 ta** loyihalar ishga tushirilishi natijasida **847 ta** yangi ish o‘rinlari yaratilishi rejalashtirilgan.

Jumladan;

**-Sanoat sohasida** qiymati 72,9 mln.dollarlik **9 ta** loyihalarda **583 ta** yangi ish o‘rinlari,

**-Xizmat ko‘rsatish sohasida** qiymati 12,1 mln.dollarlik **50 ta** loyihalarda **239 ta** yangi ish o‘rinlari,

**-Qishloq xo‘jaligi sohasida** qiymati 1,9 mln.dollarlik 2 ta loyihalarda 30 ta yangi ish o‘rinlari yaratilishi rejalashtirilgan.

**Yanvar-iyun oylarida** qiymati **53,3 mlrd.so‘m** bo‘lgan **19 ta** loyihalar ishga tushirilishi natijasida **92 ta** yangi ish o‘rnlari yaratildi.

*Misol uchun;* **"Turk Agro" MChJ XK**ing qiymati **9,9 mlrd.so‘m** bo‘lgan “Tozalangan moy kislotasi ishlab chiqarishsexi tashkil etish” loyihasi ishga tushirilishi natijasida **15 ta** yangi ish o‘rinlari yaratildi.

E**ksport ko‘rsatgichlari bo‘yicha**

**2025 yilda O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-407-son qarori bilan** Eksport prognoz ko‘rsatkichi **14,4 mln.dollar. *shundan*** *sanoatga* ***8,0 mln.dollar,*** *qishloq xo‘jaligida* ***6,4 mln.dollarlik,*** *(2024 yilning mos davriga nisbatan* ***11,6*** *mln dollarga yoki* ***124 %****ga ko‘p) mahsulotlar eksportga yo‘naltiriladi.*

**Qo‘shimcha reja bilan 16,2 mln.dollar *shundan*** *sanoatga* ***8,1 mln.dollar,*** *qishloq xo‘jaligida* ***8,1 mln.dollar***

**Yanvar-iyun oylarida reja 8,1 mln. dollar *shundan*** *sanoatga* ***6,0 mln.dollar,*** *qishloq xo‘jaligida* ***2,1 mln.dollar***

**Amalda 6,2 mln.dollar** mahsulotlari eksport qilindi (sanoat-**5,0 mln.doll** qishloq xo‘jaligi-**1,2 *mln.dollar***).

O‘tgan yilning mos davriga nisbatan **2,96 mln.**dollar ko‘p mahsulotlar eksportga yo‘naltirilib o‘sish **191 %** gabajarildi.

*Misol uchun***: Sanoat bo‘yicha,** Tumandagi melixo‘ja mahallasida joylashgan **"Blessing Partner" MChJ** tomonidan **1,5 mln.dollarlik**  “mis, alyuminiy hamda lato‘n” Xitoy davlatiga eksport qilindi.

*Misol uchun***: Qishloq xo‘jaligi bo‘yicha,** Tumandagi Qoqsoy mahallasida joylashgan **"Qoqsoy Savdo Baraka" MChJ** tomonidan **530 ming dollarlik**  “Quruq-meva mahsulotlari” Rossiya va Turkiya davlatlariga eksport qilindi.

**Yanvar-iyun oylarida** **2 ta** yangi korxonalari eksportga jalb qilindi va ular tomonidan **2,0 mln.dollarlik** mahsulotlar eksport qilindi

Qo‘shimcha imkoniyatlarni ishga solgan holda, joriy yil davomida eksport hajmini **17,0 mln. dollarga** yetkazish rejalashtirilgan.

Jumladan, mahsulotlar kesimida quyidagicha: meva-sabzavot mahsulotlari - **8,0 mln.dollar**, to‘qimachilik mahsulotlari -**1,5 mln.dollar**, qurilish materiallari mahsulotlari -**5,5 mln.dollar**, rangli metall maxsulotlari-**1,5 mln. dollar** va **0,5 mln. dollar**lik boshqa turdagi sanoat mahsulotlari eksportga yo‘naltiriladi.

**Qurilish sohasida amalga oshirilayotgan ishlar to‘g‘risida**

**MA’LUMOT (M.Rasulov)**

**2025 yil** **yanvar-iyun** oylarida **24 ta** mahallada jami **129.0 km** yo‘llar ta’mirlandi shundan asfalt **53.6 km,** shag‘al **75.4 km** ni tashkil etadi.

Bundan tashqari **10 ta** mahallada **13.8 km** piyodalar yo‘lagi qurildi.

**Ichimlik suvi ta’minoti bo‘yicha:**

2025 yil yanvar-iyun oylari mobaynidajami **18,6** **mlrd.so‘m** mablag‘ ajratilib, **12.0** **km** ichimlik suv tarmoqlari tortilib, **2 dona** ichimlik inshootlari qurib foydalanishga topshirilishi natijasida aholining markazlashgan ichimlik suv bilan ta’minlanganlik darajasi **61.8** **foiz**dan **64.1** **foizga**, ichimlik suv ta’minoti yaxshilanadi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 25.12.2023 yildagi PQ-404-sonli qarori asosida Respublika byudjet mablag‘laridan **30** **mlrd.so‘m** ajratilib, **Tuman markazida aholi uchun oqova suv tarmoqlarini qurish,** **2025 yil** **dekabr oyiga** qadar foydalanishga topshirish belgilangan.

**Ichimlik suvi ta’minoti bo‘yicha kelgusida amalga oshiriladigan ishlar:**

**Yil yakuniga qadar 10 km tarmoq tortish va 7 ta suv minorasi mukkammal ta’mirlanishi rejalashtirilgan.**

**Tabiiy gaz ta’minoti bo‘yicha:**

**2025 yil yanvar-iyun oylarida** tumanning **Chag‘atoy, Tarnov** mahallalarida aholi xonadonlarini gaz ta’minotini yaxshilash maqsadida maxallani kirish qismiga zamonaviy elektron gaz xisoblagich urnatilib **470** ta axoli xonadonlari 3 bosqichlik tizimdan 2 bosqichli tizimga utkazildi 11,5 km gaz tarmoqlari istetik jixatdan tug‘irlanib buyoqdash ishlari amalga oshirildi.

Tumanda Navbaxor, Kumishkent maxallalarida ham 910 ta aholi xonadonlari 3 bosqichlik tizimdan 2 bosqichli tizimga o‘tkazildi.

Tumandagi Qorakulcha, Qushbegim, Polvontepa mahallalarini tabiiy gaz ta’minotini yaxshilash maqsadida dm 219 mm yuqori bosimli 40 p/m yer usti gaz quvuri almashtirilda.

Kushbegi maxallasida yer ostidagi diametri 76 mm bo‘lgan yaroqsiz holga kelganligi sababli aholi xisobidan uzunligi 400 p/m yangi dm 76 mm bo‘lgan yangi gaz quvuri tortilib buyoqlash ishlari amalga oshirildi.

Tumanda **Yakkabog‘, Nayman, Jumaboy** MFY laridagi yuqori bosimli gaz taqsimlash qurilmalari yangi zamonaviy avtamatlashtirilgan gaz taqsimlash qurilmalariga almashtirildi.

Madrasa maxallasida yashaychi 210 ta aholi xonadonlarini tabiiy gaz bosimini yaxshilash maqsadida uzunligi 1,0 km gaz quvuri mukammal ta’mirlanmoqda .

Tumanda jami 3 dona yukori bosimli taksimlash qurilma (GRP)larni mukammal ta’mirlandi, 426 dona gaz taksimlash qurilma (GRP)lar reviziya kilindi ,54 km gaz quvurlarini havo bosimi ostida zichlikka sinash va havo bosimi yordamida tozalandi. 63 km yer osti gaz quvurlarining holatini pribor usuli bilan tekshirildi. 6.2 km gaz xar xil diametrdagi quvurlarini buyoqlandi. Tuman axolisiga suyultirilgan gaz yetkazib berish buyicha olib borilgan ishlar tug‘risida.

“Kattakurgontumangaz”gaz ta’minoti bulimi 2025 yilning 6 oy davomida tumandagi suyultirilgan gazga moslashtirilgan axoli xonadonlariga jami 2825.0 tonna suyultirilgan gaz yetkazib berildi. Tumanda gazlashmagan xamda maishiy gaz balon olmagan axoli xonadonlariga xujjatlar asosida yangi 238 dona maishiy gaz balonlar yetkazib berildi.

Suyultirilgan gaz ta’minoti tulovi tizimi onlayn utishi munosabati bilan axoli iste’molchilariga jami ID kartalar 36996 dona, shundan 2025 yilda 238 dona ID kartalar axoliga xujjatlashtirib berildi.

Suyultirilgan gaz balonlarni axoli xonadonlariga betalofat yetkazib berish maksadida 2025 yil davomida jami 626 dona gaz balonlar kayta texnik kurikdan utkazildi. Suyultirilgan gaz ta’minotida bo‘lgan 2025 yildan boshlab tasdiqlangan grafik asosida 40 -45 kun oralig‘ida yetqazib berilmoqda.

**“Yashil makon” umummilliy loyihasi asosida**

**2025 yil** bahor mavsumidajami **810 000 dona** ko‘chat daraxtlari ekilgan bo‘lib, belgilangan reja **108,9%** ga bajarildi.

Tuman hududidagi **4 ga** yer maydoniga **4200 dona** mevali va manzarali daraxt ko‘chatlari ekilib, **“Yashil bog‘”**lar tashkil etildi.

**Open byudjet dasturi asosida**

Open byudjet **1-bosqichda** **11 ta** loyiha tasdiqlangan bo‘lib, jami loyiha qiymati **14,18 mlrd**. so‘m mablag‘ evaziga bajarilmoqda.

**Uy-joylar qurilishi to‘g‘risida**

**2025 yil** yanvar-dekabr oylarida tuman aholisini uy-joylar bilan ta’minlash uchun **Kadan MFY**da 2 ta 5 qavatli 50 ta xonadonli, **M.Ulug‘bek MFYda** 1 ta 5 qavatli 50 xonadonli uy joylar foydalanishga topshirilishi ko‘zda tutilmoqda.

Bundan tashqari O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023 yil 25 dekabrdagi PQ-454-sonli Qarori asosida **8.28 mlrd** so‘m mablag‘ evaziga **2 dona** umumta’lim maktabi, **3.6 mlrd** so‘m mablag‘ evaziga **1 dona** MTT binosi rekonstruksiya qilinmoqda.

**Qishloq xo‘jaligi sohasini rivojlantirish (B.Sulaymanov)**

**2025 yilda** Boshoqli don yetishtirish bo‘yicha tumanda 227 ta fermer xo‘jaliklari tomonidan 8926 gektar maydonga g‘alla ekilib, 55 ming 787 tonna g‘alla yetishtirildi va davlat oldidagi rejasini 28 ming 567 tonna 106.3 % ga ortig‘i bilan bajarildi. O‘rtacha har bir gektar yerdan 62,5 s/ga hosil olindi.

Tumanda joriy yil **7233** quti pilladan 434 tonna hosil olish rejalashtirilgan bo‘lib, amalda **435.4** tonna pilla hosili olindi.

Shuningdek joriy yil erta bahorda 227 ta fermer xo‘jaliklari tomonidan 10140 gektar maydonga chigit qadab, parvarishlab kelmoqda.

**2025 yil rejalari:** yil boshida jami **3620** **gektar** maydonda suvni tejaydigan sug‘orish texnologiyalarini joriy etish rejalashtirilgan edi. Shundan tomchilatib sug‘orish **1460 gektar**, yomg‘irlatib sug‘orish **350** **gektar**, diskret sug‘orish **350** **gektar**, yerlarni lazerli uskuna yordamida tekislash 9**30** gektar hamda egiluvchan quvurlar orqali sug‘orish **500** **gekta**rni tashkil etadi.

O‘tgan 6 oy davomida jami **2900** **gektar** (rejaga nisbatan **160** foizni tashkil etadi) maydon suv tejovchi texnologiyalar yordamida sug‘orildi. Jumladan, 760gektar maydon tomchilatib, 100 **gektar** maydon yomg‘irlatib, 210 **gektar** maydon diskret, **400** **gektar** maydon egiluvchan quvur va plyonka to‘shab sug‘orish orqali sug‘orilgan bo‘lsa, yana **1430 gektar** maydonlarda yerlarni lazerli uskuna yordamida tekislash orqali suvni iqtisod qilishgan erishildi.

Joriy yilda **210 km**  ichki ariqlar betonlashtirish rejalashtirilib, amalda **190** **km** ichki sug‘orish tarmoqlari betonlashtirildi.

**30,1** km kanallar va **828,3** km ariqlar loyqadan tozalandi. 51 **dona** gidrotexnik inshootlar va **64 ta** gidropostlarda ta’mirlash ishlari bajarildi.

Yil yakunigacha tumandagi qishloq xo‘jaligi ishlab chiqaruvchilari hisobida bo‘lgan ichki ariqlarning **181 km** qismi betonlashtiriladi, **800** **km** qismi qo‘l kuchida **25** **km** qismi mexazmlar yordamida loyqadan tozalanadi.

Suv xo‘jaligi tashkilotlari hisobidagi mavjud gidrotexnik inshootlar gidrotexnik inshootlar va gidropostlarda ta’mirlash ishlari to‘liq bajariladi.

**Ijtimoiy soha (O.Shirinov)**

Kattaqo‘rg‘on tuman tibbiyot birlashmasi bugungi kunda **301 000 nafar aholiga** tibbiy xizmat ko‘rsatmoqda. Birlashmaning tashkiliy tuzilmasi **350 o‘rinli byudjet** va **35 o‘rinli to‘lovli xizmat** ko‘rsatish bo‘limlaridan tashkil topgan.

Tuman markaziy shifoxonasi tarkibida 65 o‘rinli bolalar bo‘limi,

90 o‘rinli terapiya bo‘limi, 115 o‘rinli tug‘ruq majmuasi, 30 o‘rinli yuqumli kasalliklar bo‘limi, 50 o‘rinli rejali jarrohlik bo‘limi, 12 o‘rinli kattalar va bolalar reanimatsiyasi, 35 o‘rinli reabilitatsiya bo‘limi (pullik xizmat), shuningdek, aholiga 450 qatnovli markaziy poliklinika, 400 qatnovli 4 ta oilaviy poliklinika, 9 ta oilaviy shifokor punktlari (jami 450 qatnov) oralig‘ida tibbiy xizmatlar ko‘rsatib kelinmoqda.

**Amalga oshirilgan ishlar:**

**1. Tibbiyot muassasalarida qulay harakatlanishni ta’minlash**

Barcha muassasalarda yo‘naltiruvchi belgilar o‘rnatildi, kirish-chiqish yo‘laklari va pollar ta’mirlandi, eshiklarga ma’lumot belgilar joylashtirildi, devorlar bo‘yalib, zamonaviy holga keltirildi.

**2. Ro‘yxatxona va kutish zallarini yaxshilash**

Aholi bilan to‘siqsiz muloqot uchun ro‘yxatxonalar qayta jihozlandi, kutish zallariga va shifokor oldi xonalariga o‘rindiqlar o‘rnatildi. Nogironlar uchun maxsus belgilar va qulayliklar yaratildi.

**3. Tibbiy xizmat sifatini yaxshilash**

Birlamchi bo‘g‘in va markaziy shifoxona o‘rtasida shifokor qabullarini muvofiqlashtiruvchi aloqa tizimi joriy etildi. Bu orqali xizmat sifati yaxshilanib, aholiga qulaylik yaratildi.

**4. Ijtimoiy himoyaga muhtoj aholi uchun sharoit yaratish**

Binolar imkoniyati cheklangan shaxslar uchun maxsus moslamalar bilan jihozlandi. Oilaviy tarbiyadagi bolalar uchun gigienik talablarga javob beradigan “Ona va bola” xonalari tashkil etildi.

**5. Shaxsiy gigiena qoidalariga rioya etilishini ta’minlash**

Binolar ichida sanitariya-gigiena shoxobchalari tashkil etildi. Ular doimiy ravishda sovun va qog‘oz sochiqlar bilan ta’minlanmoqda. Imkoniyati cheklangan shaxslar uchun maxsus moslashtirilgan hojatxonalar tashkil qilindi.

**2025-yilning 6 oyi davomida maktabgacha va maktab ta’limi bulimi tomonidan amalga oshirilgan ishlar to‘g‘risida**

Kattaqo‘rg‘on tuman Maktabgacha va maktab ta’limi bo‘limitasarrufida **106 ta** umumiy o‘rta ta’lim maktablari, **69 ta** davlat maktabgacha ta’lim tashkilotlari, **16 ta** davlat xususiy sherikchiligi asosida maktabgacha ta’lim tashkilotlari, **1** **ta** xususiy maktabgacha ta’lim tashkiloti, **140 ta** oilaviy nodavlat maktabgacha ta’lim tashkilotlari hamda **1 ta** “Barkamol avlod” bolalar maktabi faoliyat ko‘rsatadi. Ayni paytda **4379** nafar pedagoglar **52340** nafar o‘quvchilarga, **990** nafar tarbiyachi-pedagoglar **17374** nafar **62,4%** tarbiyalanuvchilarga ta’lim-tarbiya berib kelmoqda.

2025 yil 6 oyi davomida umumiy o‘rta ta’lim muassasalari direktori lavozimiga nomzodlarni menejerlik o‘quv kurslarida o‘qitish va ularga menejerlik sertifikatini berish tartibi to‘g‘risidagi nizom asosida tumanda faoliyat olib borayotan **19 nafar maktab direktorlari** menejeorlik sertifikatlarini qo‘lga kiritib, oylik maoshlarining 50% miqdorida har oylik ustamalar olib kelishmoqda.

Ushbu o‘quv yilida ham fan olimpiadalari yo‘nalishida hamda xalqaro olimpiadalarda salmoqli natijalarga erishilganligini alohida ta’kidlash joiz.

O‘quvchilarimiz ushbu o‘quv yilini 88 nafari oltin, 6 nafari esa kumush medallari bilan tamomladilar.

2512 nafar bitiruvchilarimiz oliy ta’lim muassasalariga o‘qish istagida hujjat topshirishgan bo‘lib, OTMga kirish ko‘rsatkichini 30 foiza yetkazish bo‘yicha rejali ishlar amalga oshirilmoqda.

**Ma’naviy-ma’rifiy yo‘nalishda**

**1-yarim yillik davomida quydagi ishlar amalga oshirildi. Jumladan;**

- 8-yanvar Kattaqo‘rg‘on tumani MMTBga qarashli maktab o‘quvchilari "Hazrati Hizr" masjidi, Registon majmuasi, "Shohi Zinda" majmuasi va "Amir Temur maqbarasi" kabi tarixiy obidalarni ziyorat qilishdi.

- Teatr ibrat va ma'naviyat maskani. Yoshlarimiz ma'naviyatini yuksaltirish ularda vatanparvarlik tuyg'usini shakllantirish hamda bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish maqsadida o‘quvchilarning Kattaqo‘rg‘on shahrimizdagi Majidiy nomli drama teatrga tashrif buyurdilar.

- 1-iyul kuni Kattaqo‘rg‘on tuman Maktabgacha va maktab taʼlimi bo‘limiga qarashli umumtaʼlim maktablari o‘quvchilari o‘rtasida sportning shaxmat turi bo‘yicha “Maktab ligasi” musobaqasining tuman bosqichi yuqori saviyada tashkil etildi.

- 12-iyul kuni Kattaqo‘rg‘on tumanidagi Maktabgacha va maktab ta'limi bo‘limida Din ishlari bo‘yicha qo‘mitaning tuman bosh mutaxassisi, Maktabgacha va maktab ta'limi bo‘limi, tuman Ichki ishlar bo‘limi va hamkor tashkilotlar bilan birgalikda “Jaholatga qarshi ma’rifat bilan kurashish” mavzusida davra suhbati o‘tkazildi.

- Dolzarb 90 kun doirasida bo‘limning dasturi ishlab chiqilgan bo‘lib shu kunga qadar 45 kuni na’munali tarzda o‘tkazildi.

- Joriy yilning 15-17-iyul kunlari Qashqadaryo viloyatining Qarshi shahrida umumiy oʻrta taʼlim maktablarining 5-6, 7-8 va 9-10-sinf o‘quvchilari o‘rtasida kurash milliy sport turi bo‘yicha "Kurash-milliy g‘ururimiz" shiori ostidagi sport musobaqasining respublika bosqichida 43-umumta’lim maktabi o‘quvchisi faxrli 2-o‘rinni qo‘lga kiritdi.

- O’quvchilarimizdan sportning Badminton sport turidan Viloyat birinchiligida 3-o'rin 2-maktab, “Ijod bahori"Respublika Yosh ijodkorlar tanlovida 3-o'rin 20-maktab, Sportning boks yunalishi bo'yicha Respublikada 3-o'rin 51-maktablar qatorida 50dan ortiq o‘quvchilar g‘oliblikni qo‘lga kiritgan.

- Kam ta’minlangan oilalar farzantlarini ijtimoiy qo‘llash maqsadida ***455 nafardan*** ortig‘ini ta’lim muassalardagi fan va sport to‘garaklariga jalb qilindi

*O‘tkazilgan tadbirlarda jami* ***17714 nafardan ortiqroq***  *o‘quvchi yoshlar qamrab olindi.*

**Maktablarni yangi o‘quv yiliga tayyorlash**

Maktablarda o‘quv yiliga tayyorgarlik ishlari olib borilmoqda. Xususan, maktablar 4 ta sektorga ajratilib seminarlar tashkil etildi. Seminarlarda maktabda obodonlashtirish ishlarini amalga oshirish, xonalar remonti, foye va zallarda qayta jihozlash, bitiruvchilarni OTMga hujjat topshirib, yo‘nalishlarini to‘g‘ri tanlay olishlari masalalari, “Dolzarb 90 kunlik” bo‘yicha amalga oshirilayotgan ishlar xususida bo‘lib o‘tdi.